## Sheet1
TASK DESCRIPTION | START DATE | END DATE | DURATION
Requirement Phase | 2013-12-02 | 15/2/2013 | 4 days
Verification | 17/2/2013 | 19/2/2013 | 3 days
Specification Phase | 20/2/2013 | 28/3/2013 | 9 days
Verification | 2013-01-03 | 2013-04-03 | 4 days
Design Phase | 2013-05-03 | 20/3/2013 | 15 days
Verification | 21/3/2013 | 25/3/2013 | 5 days
Implementation Phase | 27/3/2013 | 2013-12-04 | 16 days
Testing | 15/4/2013 | 19/4/2013 | 5 days
Integration Phase | 29/4/2013 | 2013-05-05 | 6 days
Testing | 2013-06-05 | 2013-09-05 | 4 days